## Flujograma
Al dar click en cada paso del flujograma, te lleva al tab correspondiente.
Clima orgaizacional se completa
Tabla de requerimientos y progreso se llena por el sistema
Jefes de área reciben requerimiento para crear plan por factor afectado (para su área)
Llenan sus planes en el template de plan
Tracker alimenta Gantt de Progreso
Plan general (consolidado de los planes de acción)
Dashboard the requerimiento de planes

## Tabla Requerimientos y Progreso
Area afectada | Factor | Jefe de área | Plan Creado | progreso
Area 1 | Liderazgo | Estuardo | Si | 50%
Area 1 | comunicación | Estuardo | Si | 70%
Area 1 | Trabajo en equipo | Estuardo | No | 0%
Area 2 | Liderazgo | Xavier | No | 0%
Area 3 | comunicación | Melisa | No | 0%
Area 3 | Trabajo en equipo | Melisa | Si | 60%
Regresar al flujograma

## Template de Plan
Plan de Acción 1 | [5 empty] | Plan de Acción 2 | [5 empty] | Plan de Acción 3
Área | [5 empty] | Área | [5 empty] | Área
Factor | [5 empty] | Factor | [5 empty] | Factor
Sponsor | [5 empty] | Sponsor | [5 empty] | Sponsor
Scope (aplica a) | [5 empty] | Scope (aplica a) | [5 empty] | Scope (aplica a)
¿Qué? Descripción de acciones | [5 empty] | ¿Qué? Descripción de acciones | [5 empty] | ¿Qué? Descripción de acciones
¿Cómo? Recursos/Insumos requeridos | [5 empty] | ¿Cómo? Recursos/Insumos requeridos | [5 empty] | ¿Cómo? Recursos/Insumos requeridos
KPI/Meta (Definición de Completo) | [5 empty] | KPI/Meta (Definición de Completo) | [5 empty] | KPI/Meta (Definición de Completo)
Fecha límite | [5 empty] | Fecha límite | [5 empty] | Fecha límite
Bitácora de actualizaciones | [5 empty] | Bitácora de actualizaciones | [5 empty] | Bitácora de actualizaciones
Tareas | Responsable | Entregable / Criterio de Evidencia | Fecha para Completar | Evidencia |  | Tareas | Responsable | Entregable / Criterio de Evidencia | Fecha para Completar | Evidencia |  | Tareas | Responsable | Entregable / Criterio de Evidencia | Fecha para Completar | Evidencia
Tarea 1 | Responsable 1 |  |  |  |  | Tarea 1 | Responsable 1 |  |  |  |  | Tarea 1 | Responsable 1
Tarea 2 | Responsable 1 |  |  |  |  | Tarea 2 | Responsable 1 |  |  |  |  | Tarea 2 | Responsable 1
Tarea 3 | Responsable 2 |  |  |  |  | Tarea 3 | Responsable 2 |  |  |  |  | Tarea 3 | Responsable 2
| Aplica a | ¿Qué? - Actividades | ¿Cómo? - Recursos | Meta (indicador) | ¿Quién hace/qué? (Responsables) | Tiempo de ejecución (Corto, mediano o largo plazo) | ¿Cuándo? | Periodicidad del seguimiento | Bitácora de Actualizaciones | Validación | Evidencia de Validación
Regresar al flujograma

## Gantt de Progreso
INTERVENCIÓN DE LIDERAZGO: TRANSICIÓN DE COLEGA A LÍDER – INTCOMEX
Nombre de la empresa |  | INTCOMEX |  |  | SI: Sesión Inicial |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto |  | Xavier Mangels |  |  | C1: Coaching 1
|  | 2026-04-16 | [7 empty] | abril | [13 empty] | mayo | [27 empty] | junio
5 | time axis 2026-04-21 to 2026-06-15
[10 empty] | Semana 0 | [6 empty] | Semana 1: Inicio | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4: Cierre
Planes de acción | Factor | Factor2 | Área | Responsible | Entregable/Criterio de Evidencia | Progreso | Fecha para Completar | Evidencia | Días | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l
Plan de acción 1 | Comunicación | Según lo previsto | Organizacional | Sponsor |  | 0% | 2026-04-16 |  | 8
Tarea 1 | Comunicación | Según lo previsto | Xavier Mangels | Responsible 1 |  | FALSE | 2026-04-16 |  | 1
Tarea 2 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 2 |  | FALSE | 2026-04-16 |  | 1
Tarea 3 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 2 |  | FALSE | 2026-04-17 |  | 1
Tarea 4 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 3 |  | FALSE | 2026-04-20 |  | 1
Tarea 5 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 1 |  | FALSE | 2026-04-20 |  | 1
Tarea 6 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 2 |  | FALSE | 2026-04-21 |  | 3
Plan de acción 2 | Comunicación | Según lo previsto | Organizacional | Sponsor |  | 0% | 2026-04-16 |  | 18
Tarea 1 | Comunicación | Según lo previsto | Xavier Mangels | Responsible 1 |  | FALSE | 2026-04-16 |  | 1
Tarea 2 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 2 |  | FALSE | 2026-04-16 |  | 1
Tarea 3 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 2 |  | FALSE | 2026-04-17 |  | 1
Tarea 4 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 3 |  | FALSE | 2026-04-20 |  | 1
Tarea 5 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 1 |  | FALSE | 2026-04-20 |  | 1
Plan de acción 3 | Comunicación | Según lo previsto | Organizacional | Sponsor |  | 0% | 2026-04-16 |  | 13
Tarea 1 | Comunicación | Según lo previsto | Xavier Mangels | Responsible 1 |  | FALSE | 2026-04-16 |  | 1
Tarea 2 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 2 |  | FALSE | 2026-04-16 |  | 1
Tarea 3 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 2 |  | FALSE | 2026-04-17 |  | 1
Tarea 4 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 3 |  | FALSE | 2026-04-20 |  | 1
Tarea 5 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 1 |  | FALSE | 2026-04-20 |  | 1
Objetivo 1 | Comunicación | Según lo previsto | Organizacional | Sponsor |  | 0% | 2026-04-16 |  | 8
Tarea 1 | Comunicación | Según lo previsto | Xavier Mangels | Responsible 1 |  | FALSE | 2026-04-16 |  | 1
Tarea 2 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 2 |  | FALSE | 2026-04-16 |  | 1
Tarea 3 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 2 |  | FALSE | 2026-04-17 |  | 1
Tarea 4 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 3 |  | FALSE | 2026-04-20 |  | 1
Tarea 5 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 1 |  | FALSE | 2026-04-20 |  | 1
Tarea 6 | Comunicación | Según lo previsto |  | Responsible 2 |  | FALSE | 2026-04-21 |  | 3
Sesión 2 de coaching-Participante 2 |  | Según lo previsto |  |  |  |  | 2026-05-14 |  | 1
Ajuste de compromisos 2 - participante 2 |  | Según lo previsto |  |  |  |  | 2026-05-14 |  | 1
Sesión de cierre |  | Según lo previsto |  |  |  |  | 2026-05-15 |  | 1
Elaboración de informe final |  | Según lo previsto |  |  |  |  | 2026-05-18 |  | 3
Entrega de informe final |  | Según lo previsto |  |  |  |  | 2026-05-21 |  | 1
Regresar al flujograma

## Plan General
Plan de acción
Clima organizacional 2021
Plan de acción y seguimiento a medición de clima 2024
[5 empty] | Meta satisfacción 2025 | 75%
Factor / Área | Enunciado / razón | Aplica a | ¿Qué? - Actividades | ¿Cómo? - Recursos | Meta (indicador) | ¿Quién hace/qué? (Responsables) | Tiempo de ejecución (Corto, mediano o largo plazo) | ¿Cuándo? | Periodicidad del seguimiento | Bitácora de Actualizaciones | Validación | Evidencia de Validación
Clima General | Encuesta total de clima | * Todos los líderes de Tansam | Compartir los resultados de clima específicos de cada área con su líder y generar un plan de mejora | * A través de reuniones con cada líder * Generando los resultados con el software de clima | 100% de áreas | * Gerencia General y Compras, generar resultados y los trasladan a cada líder * Cada líder genera su plan de acción alineado al de la organización | Corto plazo | Durante resto de octubre 2024 | Semanal |  | Criterio: adjunto de captura de correo, firmas de enterado, etc. | widget para adjuntar?
Clima General | Encuesta total de clima | * A todos los colaboradores | Compartir los resultados de clima con toda la organización y agradecer su participación. | * A través de reuniones con cada área * Envío de correo * Compartir comunicación visual | 100% de áreas y colaboradores | * Gerencia General y Compras, generar resultados y los trasladan a cada líder | Corto plazo | Durante resto de octubre 2024 | Semanal
Motivación y Reconocimiento | Transam me proporciona capacitación | * A todos los colaboradores | * Inducción al puesto * Capacitación por área * Capacitación general (comunicación, trabajo en equipo y uso del equipo de protección personal) * Capacitación específica (según el puesto) | * Por medio de la integración de programas de capacitación periódicas y por área * Llevar a cabo un DNC (Diagnóstico de Necesidades de Capacitación) | * 100% del personal capacitado según su área * Horas hombre de capacitación | * Recursos Humanos * Líderes de cada área | Capacitaciones a corto, mediano y largo plazo | * Preparación - último trimestre 2024 * Ejecución enero a diciembre 2025 | Mensual / Trimestral
Condiciones del puesto | Las instalaciones de Transam contribuyen a mantener un excelente ambiente de trabajo | * A todos los colaboradores | * Mejoramiento y aseo de los baños * Mejorar las instalaciones de la cafetería | * A través de la renovación y renovación de las áreas * Campaña de concientización del cuidado y uso de las instalaciones | Renovación del área del comedor y baños | * Mantenimiento * Compras * Gerencia general | Mediano plazo |  | Mensual
Motivación y Reconocimiento | Estoy satisfecho con el sueldo que recibo | * A todos los colaboradores | * Buscar herramienta para comparación salarial en el mercado | * Hacer valuación de puestos *Actualizar descriptores de puestos * Comparación salarial de Transam VRS. El mercado | * 100% de puestos valuados * Tener escala interna y escala comparativa del mercado | * Recursos Humanos * Gerencia General | Largo plazo | A partir del año 2025 iniciar a trabajarlo en orden (1. Actualización de descriptores 2. Valuación de puestos y comparación con mercado externo 3. Propuesta de plan de acción)
|  |  | * Catalogar al personal según escalas |  |  | * Recursos humanos * Gerencia General y Gerencias por departamento | Mediano plazo
|  |  | * Elaboración de propuesta de escala salarial para Presidencia |  | Aprobación de la propuesta | * Gerencia General * Presidencia | Mediano plazo
Comunicación | Comunicación entre áreas | Todas las áreas | * Capacitación en liderazgo, comunicación efectiva para brindar una buena comunicación * Conocer las otras áreas * Brindar información por medio de trifoliar Reuniones periódicas | Contratar a empresas para capacitaciones internas | Lograr objetivos claros para transmitir la comunicación | * Recursos humamos * Gerencia general * Jefes de cada área | Corto plazo y mediano plazo | último trimestre 2024 para líderes y 2025 el resto de la empresa
Trabajo en Equipo | Trabajo en equipo entre áreas | Todas las áreas | * Impulsar capacitaciones, seminarios y talleres * Instrucciones - comunicación y apoyo al desempeño * Colaborar con las otras áreas Informar el resultado Exposición de resultados | * Herramientas * Seguimiento | 100% de áreas | * Gerencia General * Gerentes * Todas las áreas | Corto plazo
Regresar al flujograma

## Dashboard de Requerimientos
Etiquetas de fila | Cuenta de Plan Creado | Promedio de progreso
Area 1 | 3 | 40%
Estuardo | 3 | 40%
Area 2 | 1 | 0%
Xavier | 1 | 0%
Area 3 | 2 | 30%
Melisa | 2 | 30%
Total general | 6 | 30%
Regresar al flujograma